臺北市士林區劍潭國民小學112年度校際交流實施計畫

一、依據：臺北市政府教育局112年3月15日北市教國字第1123019800號

二、目的：

(一)尊重及體驗城鄉不同的生活方式，增進學生生活經驗。

(二)透過不同文化背景及以多樣化的學習管道，擴展學生學習領域。

(三)增進學生對鄉間生活的瞭解與認識，落實本土教育。

(四)透過城鄉國小教學互訪活動，促進校際文化交流，發展學童人際關係。

三、主辦單位：臺北市政府教育局

四、承辦單位：臺北市士林區劍潭國民小學

五、協辦單位：臺北市士林區劍潭國民小學家長會

六、活動時間：

(一)臺北市劍潭國小訪問宜蘭縣南澳鄉東澳國民小學：112年5月10-12日(三、四、五)。

(二)宜蘭縣南澳鄉東澳國民小學訪問臺北市劍潭國小：預計112年11 月初。

七、參加對象：

(一)臺北市士林區劍潭國小訪問宜蘭縣南澳鄉東澳國民小學：隨隊教師4人、學生40人，其中清寒學生參加人數預估5人。

(二)宜蘭縣南澳鄉東澳國民小學訪問臺北市士林區劍潭國小：隨隊教師及學生約35人。

八、工作人員編組：

| 組 別 | 職稱 | 負責人 | 工作職掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 領 隊 | 校長 | 楊美惠 | 本活動實施總指導。 |
| 總幹事 | 學務主任 | 楊振昌 | 1.負責擬訂活動計劃、執行與檢討、聯絡各項活動事宜。 2.活動、節目策劃及主持。 3.負責規劃師生課務安排、編訂活動手冊、名牌、活動攝影。 |
| 活動組 | 訓育組長 | 周志忠 | 1.食宿分組、負責學童沿途及夜間安全之維護。 2.場地接洽、器材準備、活動攝影。 3.學童之疾病與意外處理。 |
| 生活組 | 訓育組長 | 周志忠 | 1.行前學習單、交流後學習單和心得單設計。 2.行前準備︰指定學生以分組的方式進行小組報告，達到對 校際交流各地點有初步的認識。 3.生活輔導、處理學生突發事件。 4.處理學生身心健康及安全意外事件、提供醫療服務。 |
| 總務組 | 總務主任 | 劉宏模 | 租車、採購、經費收支審核事宜。 |

九、工作期程：

| 工作項目 | 工作細項 | 負責人 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 與東澳國小聯繫交流事宜 | 住宿、交流內容、知性之旅路線 | 訓育組長 | 112.03.25 |
| 確定行程內容 | 1.家長老師行政交流籌備會 2.接洽旅行社 | 學務主任 訓育組長 | 112.03.25 |
| 意願調查 | 完成回收學生參加意願調查表 | 訓育組長 | 112.03.31 |
| 交通聯絡 | 租用遊覽車 | 總務處 | 112.04.11 |
| 交流活動前 準備 | 1.設計學習單 2.行前說明會及行前資料蒐集展示 3.紀念品製作包裝 4.團康節目準備 | 老師以及學生 | 112.05.05 |
| 名牌製作 | 製作參加學生的名牌 | 訓育組長 | 112.05.05 |
| 行前說明會 | 舉辦行前說明會 | 學務主任 | 112.05.05 |
| 總務組 | 協助收費、經費核銷、退費 | 出納、總務、會計 | 112.06.02 |
| 資料統整 | 成果展示 彙整成冊報局 | 訓育組長 | 112.12.08 |

十、活動內容：

(一)訪問期間：由宜蘭縣南澳鄉東澳國民小學策畫並協助安排接待事宜。

(二)活動方式：

1.學校生活學習：導覽解說活動、教學觀摩、參與學習，彼此分享教學經驗與學習成果。

2. 參觀訪問活動：探索及體驗宜蘭縣原住民生態小學。

3. 鄉土教學活動：校園環境認識、生態之旅、親山親水課程、海洋教育、認識臺灣夜市文化、傳統藝術課程。

4. 學藝表演活動：實施藝術表演、才藝觀摩表演等表演。

5. 團體聯誼活動：規劃團康遊戲、才藝表演、聯歡會，增進兩校情誼。

6. 網路交友活動：學校網頁認識與連結、Email熱線通、班級網頁討論互動區。

(三) 參訪流程：

. 臺北市劍潭國小112年度校際交流參訪行程

第一天05/10(三)

| 時 間 | 行 程 | 地 點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06:40-7:00 | 學校集合出發 | 本校穿堂 | 交通安全教育 |
| 09:40-10:20 | 歡喜相會藝文饗宴 | 東澳國小 | 南澳鄉蘇花路三段 209 號 |
| 10:30-11:30 | 體驗學習(一)泰雅編織體驗 | 民族資源教室 | 藝術教育 |
| 12:00-13:10 | 午餐時間 | 東澳國小 |  |
| 13:10-14:50 | 體驗學習(二)泰雅狩獵射箭體驗 | 風雨廣場 | 國防教育 |
| 15:00-17:00 | 秘境探訪-東澳海灘 | 東澳灣 | 海洋環境教育 |
| 17:00-19:00 | 泰雅風味餐 | 東澳廣場 | 食農教育 |
| 19:30-20:00 | 體驗學習(三)靜夜星空 | 東澳廣場 | 環境教育 |
| 20:00-21:00 | 當日學習省思 影像紀錄整理(照片記錄撰寫)(1) | 民族資源教室 |  |
| 21:00- | 星空夜語夜宿東澳 | 風雨教室 圖書室 | 自備睡袋 注意防蚊 |

第二天05/11(四)

| 時 間 | 行 程 | 地 點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:30 | 起床、盥洗與整理行李 |  |  |
| 06:30-07:00 | 享用早餐(NO.156) | 東澳國小 |  |
| 07:10-08:30 | 飛魚製作體驗-漁港飛魚買賣體驗 | 東澳國小 粉鳥林漁港 | 海洋教育 |
| 08:40-09:40 | 體驗學習(四)泰雅樂器練習 | 風雨教室 | 多元文化 |
| 10:30-11:30 | 體驗學習(五)泰雅舞蹈練習 | 風雨教室 | 多元文化 |
| 11:30-12:30 | 營養午餐 | 東澳國小 |  |
| 13:10-15:10 | 體驗學習(六) 泰雅美食 1.飛魚披薩 2.搗麻糬 3.烘烤飛魚解說 | 東澳家屋 | 多元文化 食農教育 海洋教育 |
| 16:00-17:00 | 離情依依-搭乘火車前往羅東 火車:16:53-17:15區間車 | 東澳車站 | 視活動安排 |
| 17:30-18:00 | 飯店/房間分配 | 羅東宜泰飯店 | 羅東鎮公正路155號 |
| 18:00-19:30 | 晚餐美食饗宴 | 新平價牛排館 | 羅東鎮天津路8之7號 |
| 19:30-20:30 | 夜市巡禮 | 羅東夜市 | 常民文化 |
| 20:30-21:30 | 當日學習省思 影像紀錄整理(照片記錄撰寫)(2) | 飯店大廳 |  |
| 21:30- | 盥洗與就寢(安全巡房/生活指導) | 羅東宜泰飯店 |  |

第三天05/12(五)

| 時 間 | 行 程 | 地 點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06:30-07:30 | 起床、盥洗與整理行李 | 飯店 |  |
| 07:30-08:00 | 享用早餐 | 飯店 |  |
| 09:00-10:00 | 下一站幸福--林業鐵路巡禮 | 天送埤森鐵文創園區 | 三星鄉福山街福山橫巷27號 |
| 10:10-11:30 | 拔蔥洗蔥製作蔥油餅體驗 | 蔥仔寮體驗農場 | 三星鄉東興路13-2號 |
| 12:10-16:00 | 傳藝中心巡禮 12:10-13:00呷七碗 13:00-13:30手作課程 13:30-14:00自由活動 14:00-14:45駐園大戲(廟埕廣場) 14:45 接班人好戲台團體預約入場 15:00-15:45接班人好戲台大戲 16:00賦歸 | 宜蘭傳藝園區 | 五結鄉五濱路二段201號 |
| 16:00-18:00 | 快樂賦歸 | 劍潭國小 |  |

十一、後續交流活動：

(一)宜蘭縣南澳鄉東澳國民小學參訪行程表：暫訂112年11月初。

| 日期 | 時間 | 行程 |
| --- | --- | --- |
| 第一天 (11月 日) | 7:00-7:20 | 集合 |
|  | 7:20-12:00 | 整裝出發/高速公路 |
|  | 12:00-13:00 | 午餐 |
|  | 13:00-13:30 | 相見歡 |
|  | 13:00-16:00 | 體驗劍潭國小英語情境中心課程 |
|  | 16:00-17:00 | 出發到餐廳 |
|  | 17:00-18:00 | 晚餐 |
|  | 18:00-19:00 | 下榻飯店/房間分配 |
|  | 19:00-20:30 | 當日課堂省思(小日記) |
|  | 20:30-21:30 | 盥洗與就寢(安全巡房/生活指導) |
| 第二天 (11月 日) | 7:00-7:30 | 起床、盥洗與整理行李 |
|  | 7:30-8:30 | 早餐 |
|  | 8:30-12:00 | 參觀科學教育館 |
|  | 12:00-13:00 | 午餐 |
|  | 13:00-18:00 | 回程-歡樂滿行囊 |

(二) 鼓勵兩校學生利用信件、e-mail、留言版、LINE或配合節日互寄卡片等，進行交流。

(三) 於學校網站建置專屬網頁，分享彼此校園活動資訊、學生作品觀摩。

十二、成果發表：

劍潭國小學生成果發表分校際交流前和校際交流後：

(一)校際交流前：學生需要透過網路蒐集宜蘭縣南澳鄉東澳國民小學、天送埤森鐵文創園區、宜蘭傳藝園區、泰雅文化、三星蔥等相關資料，透過海報、投影片或文字（至少一項），以個人或小組方式發表，做足出發前預習功課。

(二)校際交流後：學生需要書寫學習單、心得單和問卷調查。前者，可以用學習單呈現，或用投影片的方式分享，個人或是小組報告則由級任老師決定，並擇優利用晨會宣導時間，和其他年級學生做分享。後者，學生的問卷回饋可以得知學生對校際交流的感想，做為下次校際交流改善的依據。

十三、經費:

由臺北市教育局核定校際交流專款支付，不足部分由學生繳費補足。

| 項次 | 支出名稱 | 單位 | 單 價 | 數量 | 總 價 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旅運費 | 式 | 1,500 | 1 | 1,500 | 行前探勘費用(含交通費及誤餐費) |
| 2 | 旅運費 | 人 | 31 | 40 | 1,240 | 第2天搭乘火車 以區間車全票估算 |
| 3 | 旅運費 | 輛 | 25,500 | 1 | 25,500 | 第1、3兩天，學生40人、教師4人 |
| 4 | 領隊服務費 | 人 | 2,500 | 1 | 2,500 | 第3天隨車服務 |
| 5 | 住宿費 | 人 | 800 | 40 | 32,000 | 第2天住宿 |
| 6 | 餐費 | 人 | 660 | 40 | 26,400 | 早餐50*1；午餐80*2、午晚餐150*3 |
| 7 | 參訪紀念品、伴手禮 | 式 | 4,000 | 1 | 4,000 | 參訪、回訪各一次 |
| 8 | 門票及手作體驗 | 人 | 200 | 40 | 8,000 | 宜蘭傳藝園區 |
| 9 | 手作課程材料 | 人 | 50 | 40 | 2,000 | 東澳國小體驗課程 |
| 10 | 講座鐘點費 | 節 | 1,500 | 9 | 13,500 | 東澳國小體驗課程 |
| 11 | 手作DIY及導覽 | 人 | 200 | 40 | 8,000 | 蔥仔寮體驗課程 |
| 12 | 印刷及裝訂費 | 本 | 100 | 40 | 4,000 | 手冊及學習單 |
| 13 | 回訪旅運費 | 輛 | 12,000 | 1 | 12,000 | 東澳國小回訪補助 |
| 14 | 辦公事務用品 | 式 | 2,000 | 1 | 2,000 | 文具紙張 |
| 15 | 保險費 | 人 | 20 | 40 | 800 | 200萬旅遊責任險+20萬醫療險 |
| 16 | 隨行教師差旅費 | 人 | 2,000 | 8 | 16,000 | 隨行教師4位住宿及餐費2天計算 |
| 合計 |  |  |  |  | 159,440元 |  |

十四、本計畫經  校長核可後，函送教育局。

訓育組長                   學務主任                   校長